## excel-1
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.019444 | 0.031944 | 0.36736 | 17.5%
DiseÃ±o | 0.011111 | 0.01875 | 0.20625 | 9.81%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0013889 | 0.0076389 | 0.036806 | 1.75%
CodificaciÃ³n | 0.055556 | 0.072917 | 1899-12-31 00:40 | 48.9%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0027778 | 0.011111 | 0.060417 | 2.87%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.0020833 | 0.0097222 | 0.46%
Pruebas | 0.014583 | 0.0048611 | 0.25903 | 12.3%
Postmortem | 0.0069444 | 0.010417 | 0.13472 | 6.41%
Total | 0.11319 | 0.15972 | 1900-01-01 02:27
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:08 PM el 18/04/2017